物聯網產業標準（IP Camera）輔導顧問需求規格書

執行單位：台灣安全設備與服務產業協會

中華民國107年　4　月　19　日

- 概述

近年來，許多國家包括台灣在內，已將資安防護議題的水準提升至國安層級。行政院2017年度已通過「第五期國家資通安全發展方案」，旨在提升我國資安基礎環境、建構資安聯防體系；並將5＋2產業創新與資安整合，提高產品應用的連網安全性，以協助產業邁向國際競爭行列，預估2020年帶動550億元資安產值。

台灣長期為國際駭客攻擊熱點，根據趨勢科技公布2018資安預測，物聯網漏洞、數位勒索、機器學習與區塊鏈熱潮，將是駭客攻擊重點。駭客將利用IoT裝置建立跳板，隱藏駭客所在位置和網站流量，逃過執法單位的追查。此外，近期比特幣價格創下空前新高，也可能吸引更多駭客透過控制IoT連網設備進行比特幣挖礦。加上2016年發生的多起Mirai病毒攻擊連網設備事件，引發全球對於物聯網設備(如IP Camera、DVR/NVR、路由器、機上盒、及工業級控制系統/設備)資安防護機制的重視。 2018年5月25日即將執行的歐盟GDPR(一般個資保護法規)，令更多國際知名大廠（如Genetec、Milestone、Stanley Security、Teletec Connect等）積極尋求能符合資訊保護規定的產品規格及改變採購/商業合作方針。

因應這些現行與國際趨勢，經濟部工業局於106年12月25日發布第一版(V1.0) ｢影像監控系統網路攝影機資安產業標準｣。 針對此標準要求之最新版內容，TSSIA協會依計畫執行本(安防)產業內之IP Camera設備(軟硬體)資安機制設計、弱點偵測與改善，以及改善後的自我宣告與後續輔導送測等輔導服務任務及工作，以落實政策推動與實際成效。旨在提升我國國內廠商產品之資安強度，以拓展國際市場的能力。

# 二、專案性質描述

- 專案名稱：物聯網產業標準（IP Camera）輔導顧問案

- 專案目標：預計輔導至少20個國內廠商物聯網產品（6家大型企業、14家中小型企業），通過物聯網資安檢測認可實驗室檢測至少4個產品（1級3件、2級1件）。

- 專案需求：遴選至少6家資安顧問廠商，每一資安顧問廠商/團隊保證至少輔導3件物聯網產品，並預計8月前完成輔導1件之目標。受輔導廠商，可有自選顧問輔導團隊之權利。

- 專案範圍：遴選合格之資安顧問，須執行之輔導項目如下：

  - 到場site survey訪談及 interview

  - 盤點技術缺口：

    - 產品規格與功能技術面距離合規之差異分析

    - 產品開發流程資安Design In

    - 產品測試流程強化資安情境(Use Case)測試能力

  - 遠端檢測（產品與網路環境）

  - 企業供應鏈資安管理、個資隱私管理之強化協助推廣參與認證實驗室驗測之自評

- 專案時程：每輔導案件，額定輔導期程3.5個月(如p.5 )；獲得遴選協作之資安顧問團隊，應切實配合在此期程內，完成每件之輔導工作，並繳交相關之輔導紀錄與文件。

案件，額定輔導期程表

| 01 | 資安輔導廠商: 完成線上自我宣告表格(執行: 5日) |
| --- | --- |
| 02 | 首次約訪 (執行4日) |
| 03 | 到場或線上 Site Survey / Interview (執行: 7日) |
| 04 | 技術缺口盤點評估 (執行: 15日) |
| 05 | 產品規格與功能技術面之差異分析 (執行: 10日) |
| 06 | 協助改善或資安design in (執行: 30日) |
| 07 | 產品測試流程強化資安情境 (Use Case) (執行: 15日) |
| 08 | 資安顧問給予建議及改善措施 (執行: 10日) |
| 09 | 完成檢測報告 給 安防協會 (TSSIA) (執行: 10日) |
| 10 | 用印交付 資策會 計畫團隊 (執行: 3日) |

- 專案費用

- 計價方式

依契約之總包價法計價；資安廠商須提供輔導廠商之一般收費價格，及針對配合政府政策可提供之優惠報價。資安廠商之優惠價格之高低，將列入遴選條件之一。

- 付款方式

    - 每委託輔導案，首次拜訪及弱點評估（以訪談及評估紀錄，需含確認可予以輔導獲得改善之專家意見）後，輔導專案確立。

    - 確立輔導專案後30天內，核算百分比(30%)，給付前期款金額；同期，若多件委託個案進行中，可以多件一併申請前期款支付。

    - 尾款申請：配合期末報告(107.11.20)之呈報核銷之撥款落實下，本單位將依據合約額定之每件總價，核查資安廠商履行之委託產業資安輔導件數之應繳交表格與文件(註1、註2)，扣除已支付之金額，予以結算撥付尾款。

        - 註1：委外之資安廠商，須配合提出輔導改善報告成果書及相關文件(如，結案確認書，檢附訪談紀錄、弱點分析/驗測/改善等技術文件等資料，並須有被輔導廠商之相關簽章)。

        - 註2：若有任何客訴、文件內容不確實或不完整、或未事先告知無法輔導改善而未改善或未予以輔導之狀況，本協會將可酌情減付或不予以支付該件之輔導配合金額。

- 投標公告：

107年4月 18 日(三) 起公告10個日曆天(含當日、周末、例假日)

- 截止收件日：

107年  4 月 27  日(五) (含)截止收件；投標(建議書)文件，以收件信封上之郵戳日期為憑。

- 決標：

- 遴選方式：本案採收件(書面)資格審查方式，並將辦理評選會議；由評選會議中之遴選機制，依評分序位高低進行決議。

- 評選決議後三日內，將以書面通知個別獲選為協作資安廠商的相關人員，以進行簽約相關事宜。

# 三、需求說明

- 有意願投標之廠商，須具備下列需求條件三項以上資格：

- 國產資安廠商

- 具備檢測IP CAM經驗或自主開發的檢測工具

- 成員具備CEH或CISSP專業證照（證照有效期至少半年以上）

- 具備SSDLC導入及課程經驗

- 已經是共同供應契廠商

- 計畫書範本格式，請參考文件第9頁範例格式製作。

- 裝訂：

- 用紙大小：A4

- 裝訂方式：雙面列印裝定成冊

- 份數：一式7份

投標計劃書 格式

第一部分  計畫摘要:

| 計畫名稱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預估經費 |  | 執行期間 |  |
|  | 投標廠商 |  |  |  |
|  | 計畫主持人 |  | 聯絡電話 |  |
|  | 計畫聯絡人 |  | 聯絡電話 |  |
|  | 計畫時程 |  |  |  |

第二部分   投標計劃書:

- 計畫緣起 (可參考下列分項、或自選之說明)

      - 依據

      - 經歷說明

      - 問題預測、及自我能力評析

- 計畫目標

- 計畫架構及說明

- 實施策略及方法

- 預期成果

- 人力配置及需求
    (含計畫之主持人及主要工作人員之詳細資料及配置情況)

- 經費需求 
    (以新台幣千元為單位)

- 經驗及經歷表

      - 投標廠商經驗彙整表

| 委託單位 | 計畫名稱 | 期程 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |

      - 投標廠商計畫主持人經歷表
請述明計畫主持人姓名、專長、重要經歷、等。

      - 投標廠商之其他工作人員經歷彙整表

| 姓名 | 年資 | 經歷 | 參與過的計畫名稱 |
| --- | --- | --- | --- |

- 其他重要參考資料:
    (如，近3年來的財務與業務執行成效、組織與人力資源
     分析、…等輔助參考文件資料)

# 智慧財產權之歸屬

本案中，相關提供驗測或服務之套裝軟體之智慧財產權，歸屬於軟體廠商或服務提供廠商；使用單位僅擁有軟體使用權。 因輔導所產生之相關報告、數據、訪談資料、…等相關文件、表格等之所有權與智慧財產權，由本計畫協作單位(含本委託單位、主執行單位與主辦單位)共有之。任一方得各自單獨使用、收益、處理侵權事務與獲得賠償金，不須他方同意、不須分配利益。惟廠商為開發本專案所利用之資料或技術，其智慧財產 權仍屬原權利人所有，不受影響。

驗收事項與權責：

- 輔導報告文件

獲選得標廠商應於每件廠商輔導案完成後15個工作天內，以email方式及信封郵寄，交付文件至少包含相關輔導紀錄、報告等文件，至本協會秘書處。

- 裝訂方式同投標計畫書格式

- 檢測樣品

若有向輔導廠商要求提供檢驗樣品，除非另有同意書外，協作資安廠商，應於輔導案完成後，將樣品/產品寄還予提供之產業廠商，並於報告文件中，提供歸還之簽收證明（正/影本皆可）。

- 協作資安廠商之責任

每資安廠商之委託輔導案件中，需要至少一家接受輔導的廠商，同意將該公司IP Camera（至少一件），送物聯網資安檢測認可實驗室或試辦實驗室，並通過產業標準中一級或二級之資安檢測。